## Plan1
Descrição de riscos | Probabilidade 1.Baixa 2.Média 3.Alta | Impacto 1. Baixa 2.Média 3.Alta | Fator de risco | Ação: Evitar Mitigar | Como?
Perder participantes | 1 | 1 | 1 | Mitigar | Todo participante tem acesso as partes do projeto.
Falta de comprometimento com entregas | 2 | 3 | 6 | Evitar | Cobrando desempenho de si mesmo e dos outros integrantes, estipulando prazos e incentivando.
Falta de comunicação | 1 | 3 | 3 | Evitar | Se reunindo semanalmente para debater andamento do projeto.
Imprevistos no dia da apresentação de sprint | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Sair mais cedo de casa, saber todas as partes do projeto, carregar pc, roteador de wifi ou pen drive.
Conteúdo ausente | 1 | 3 | 3 | Evitar | Não deixar acumular, pedir ajuda do grupo, se organizar, se atentar a explicações e prazos.
Impacto
Alto(3) | 3 | 6 | 9
Médio(2) | 2 | 4 | 6
Baixo(1) | 1 | 2 | 3
| Pouco Provável (1) | Provável (2) | Muito Provável(3)
Probabilidade